## formulica
|  | valor | Nombre | Fecha cierre | PH acumulados
|  |  |  | 2017-11-28 | 0 | 2.8333 | 0 | 119 | 0 | 135 | 3.2143
|  |  |  | 2017-11-29 | 0 | 5.6667 | 0 | 119 | 0 | 135 | 6.4286
|  |  |  | 2017-11-30 | 0 | 8.5 | 0 | 119 | 0 | 135 | 9.6429
|  |  |  | 2017-12-01 | 0 | 11.3333 | 0 | 119 | 0 | 135 | 12.8571
11 |  |  |  | 2017-12-02 | 0 | 14.1667 | 0 | 119 | 11 | 124 | 16.0714
|  |  |  | 2017-12-03 | 0 | 17 | 0 | 119 | 11 | 124 | 19.2857
1 |  |  |  | 2017-12-04 | 0 | 19.8333 | 0 | 119 | 12 | 123 | 22.5
|  |  |  | 2017-12-05 | 0 | 22.6667 | 0 | 119 | 12 | 123 | 25.7143
26 |  |  |  | 2017-12-06 | 0 | 25.5 | 0 | 119 | 38 | 97 | 28.9286
8 |  |  |  | 2017-12-07 | 0 | 28.3333 | 0 | 119 | 46 | 89 | 32.1429
|  |  |  | 2017-12-08 | 0 | 31.1667 | 0 | 119 | 46 | 89 | 35.3571
18 |  |  |  | 2017-12-09 | 0 | 34 | 0 | 119 | 64 | 71 | 38.5714
|  |  |  | 2017-12-10 | 0 | 36.8333 | 0 | 119 | 64 | 71 | 41.7857
|  |  |  | 2017-12-11 | 0 | 39.6667 | 0 | 119 | 64 | 73 | 45
|  |  |  | 2017-12-12 | 0 | 42.5 | 0 | 119 | 64 | 73 | 48.2143
|  |  |  | 2017-12-13 | 0 | 45.3333 | 0 | 119 | 64 | 73 | 51.4286
|  |  |  | 2017-12-14 | 0 | 48.1667 | 0 | 119 | 64 | 73 | 54.6429
|  |  |  | 2017-12-15 | 0 | 51 | 0 | 119 | 64 | 73 | 57.8571
|  |  |  | 2017-12-16 | 0 | 53.8333 | 0 | 119 | 64 | 73 | 61.0714
3 |  |  |  | 2017-12-17 | 0 | 56.6667 | 0 | 119 | 67 | 70 | 64.2857
16 |  |  |  | 2017-12-18 | 0 | 59.5 | 0 | 119 | 83 | 54 | 67.5
|  |  |  | 2017-12-19 | 0 | 62.3333 | 0 | 119 | 83 | 54 | 70.7143
5 | 56 | 40 | Modif [crear] y [modificar rutina] Despl. Auto android busquedas modularizacion codigo completar [act ej] | 2017-12-20 | 40 | 65.1667 | 40 | 79 | 88 | 49 | 73.9286
|  |  |  | 2017-12-21 | 40 | 68 | 40 | 79 | 88 | 49 | 77.1429
|  |  |  | 2017-12-22 | 40 | 70.8333 | 40 | 79 | 88 | 49 | 80.3571
22 | 38 | 43 | Eliminar, Modificar, Crear, Ver, Ver, Acceso, Retroalim. | 2017-12-23 | 83 | 73.6667 | 83 | 36 | 110 | 27 | 83.5714
|  |  |  | 2017-12-24 | 83 | 76.5 | 83 | 36 | 110 | 27 | 86.7857
|  |  |  | 2017-12-25 | 83 | 79.3333 | 83 | 36 | 110 | 27 | 90
|  |  |  | 2017-12-26 | 83 | 82.1667 | 83 | 36 | 110 | 27 | 93.2143
4 | 9 | 8 | Temporizador | 2017-12-27 | 91 | 85 | 91 | 28 | 114 | 23 | 96.4286
|  |  |  | 2017-12-28 | 91 | 87.8333 | 91 | 28 | 114 | 23 | 99.6429
|  |  |  | 2017-12-29 | 91 | 90.6667 | 91 | 28 | 114 | 23 | 102.8571
|  |  |  | 2017-12-30 | 91 | 93.5 | 91 | 28 | 114 | 23 | 106.0714
13 | 13 | 8 | Registro avanzado | 2017-12-31 | 99 | 96.3333 | 99 | 20 | 127 | 10 | 109.2857
|  |  |  | 2018-01-01 | 99 | 99.1667 | 99 | 20 | 127 | 10 | 112.5
|  |  |  | 2018-01-02 | 99 | 102 | 99 | 20 | 127 | 10 | 115.7143
|  |  |  | 2018-01-03 | 99 | 104.8333 | 99 | 20 | 127 | 10 | 118.9286
|  |  |  | 2018-01-04 | 99 | 107.6667 | 99 | 20 | 127 | 10 | 122.1429
|  |  |  | 2018-01-05 | 99 | 110.5 | 99 | 20 | 127 | 10 | 125.3571
|  |  |  | 2018-01-06 | 99 | 113.3333 | 99 | 20 | 127 | 10 | 128.5714
10 | 19 | 20 | GUI Ejecutar rutina | 2018-01-07 | 119 | 116.1667 | 119 | 0 | 137 | 0 | 131.7857
|  |  |  | 2018-01-08 | 119 | 119 | 119 | 0 | 137 | 0 | 135
137

## milestones
| PH | Horas
Modificar Rutina Premium | 8 | 6
Api |  | 3
BD Local |  | 1
Test |  | 2
Despliegue Auto. Android | 8 | 10
Investigar herramientas |  | 6
Implementar |  | 4
Registro Avanzado Cliente Web | 8 | 13
Interfaz |  | 8
Controlador |  | 2
Despliegue |  | 3
Retroalimentacion de descarga | 13 | 11
investigar segundo plano |  | 3
Implementar |  | 8
GUI Ejecutar rutina | 20 | 19
Diseño |  | 3
Pantalla ejercicio |  | 4
Pantalla inicio |  | 2
Pantalla fin |  | 2
Pantalla descanso |  | 2
Test |  | 6
Temporizador | 8 | 9
Logica y diseño |  | 4
Incrustar GUI |  | 5
Modularizacion del codigo | 3 | 4
separar api |  | 2
cambiar test |  | 1
hacer test |  | 1
Eliminar rutina premium | 3 | 4
api |  | 1
BD Local |  | 1
Test |  | 2
Completar actualizar ejercicios | 13 | 13
Investigar error |  | 7
Corregir error |  | 2
Hacer test |  | 2
Descarga manual |  | 2
Modificar Crear y Editar Rutina | 8 | 19
Cambiar BD |  | 1
Cambiar Test |  | 2
Cambiar GUI |  | 16
Ver Rutinas premium | 5 | 5
BD Local |  | 1
Logica GUI |  | 2
hacer test |  | 2
Acceso Premium | 3 | 3
Hacer peticion |  | 2
Hacer test |  | 1
Ver Rutina premium | 3 | 3
logica gui |  | 1
hacer test |  | 2
Crear rutina premium | 8 | 6
GUI |  | 1
API |  | 3
Test api |  | 2
Busquedas | 8 | 9
Adaptar GUI |  | 2
Logica |  | 4
Test |  | 3
| 119 | 135

## burndown
valor | Nombre | Fecha cierre | Horas acumuladas
|  | 2017-11-28 | 135 | 135 | 135 | 0
|  | 2017-11-29 | 135 | 135 | 135 | 0
|  | 2017-11-30 | 131.7857 | 135 | 135 | 0
|  | 2017-12-01 | 128.5714 | 135 | 135 | 0
|  | 2017-12-02 | 125.3571 | 124 | 124 | 0
|  | 2017-12-03 | 122.1429 | 124 | 124 | 0
|  | 2017-12-04 | 118.9286 | 123 | 123 | 0
|  | 2017-12-05 | 115.7143 | 123 | 123 | 0
|  | 2017-12-06 | 112.5 | 97 | 97 | 0
|  | 2017-12-07 | 109.2857 | 89 | 89 | 0
|  | 2017-12-08 | 106.0714 | 89 | 89 | 0
|  | 2017-12-09 | 102.8571 | 71 | 71 | 0
8 | esqueleto | 2017-12-10 | 99.6429 | 71 | 71 | 0
|  | 2017-12-11 | 96.4286 | 73 | 73 | 0
|  | 2017-12-12 | 93.2143 | 73 | 73 | 0
|  | 2017-12-13 | 90 | 73 | 73 | 0
|  | 2017-12-14 | 86.7857 | 73 | 73 | 0
|  | 2017-12-15 | 83.5714 | 73 | 73 | 0
|  | 2017-12-16 | 80.3571 | 73 | 73 | 0
10 | eliminar+ver rutinas 10 | 2017-12-17 | 77.1429 | 70 | 70 | 0
13 | ver colección ejs 13 | 2017-12-18 | 73.9286 | 54 | 54 | 0
|  | 2017-12-19 | 70.7143 | 54 | 54 | 0
|  | 2017-12-20 | 67.5 | 49 | 49 | 56
|  | 2017-12-21 | 64.2857 | 49 | 49 | 56
8 | Imp BD local 8 | 2017-12-22 | 61.0714 | 49 | 49 | 56
13 | Server remoto 13 | 2017-12-23 | 57.8571 | 27 | 27 | 94
|  | 2017-12-24 | 54.6429 | 27 | 27 | 94
|  | 2017-12-25 | 51.4286 | 27 | 27 | 94
|  | 2017-12-26 | 48.2143 | 27 | 27 | 94
|  | 2017-12-27 | 45 | 23 | 23 | 103
|  | 2017-12-28 | 41.7857 | 23 | 23 | 103
|  | 2017-12-29 | 38.5714 | 23 | 23 | 103
|  | 2017-12-30 | 35.3571 | 23 | 23 | 103
|  | 2017-12-31 | 32.1429 | 10 | 10 | 116
|  | 2018-01-01 | 28.9286 | 10 | 10 | 116
|  | 2018-01-02 | 25.7143 | 10 | 10 | 116
|  | 2018-01-03 | 22.5 | 10 | 10 | 116
|  | 2018-01-04 | 19.2857 | 10 | 10 | 116
|  | 2018-01-05 | 16.0714 | 10 | 10 | 116
|  | 2018-01-06 | 12.8571 | 10 | 10 | 116
|  | 2018-01-07 | 9.6429 | 0 | 0 | 137
|  | 2018-01-08 | 6.4286 | 0 | 0 | 137
|  | 2018-01-09 | 3.2143 | 0 | 0 | 137

## burnup
valor | Nombre | Fecha cierre | PH acumulados
|  | 2017-11-28 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-11-29 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-11-30 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-01 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-02 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-03 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-04 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-05 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-06 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-07 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-08 | 0 | 119 | 0 | 119
8 | esqueleto | 2017-12-09 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-10 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-11 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-12 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-13 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-14 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-15 | 0 | 119 | 0 | 119
10 | eliminar+ver rutinas 10 | 2017-12-16 | 0 | 119 | 0 | 119
13 | ver colección ejs 13 | 2017-12-17 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-18 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-19 | 0 | 119 | 0 | 119
|  | 2017-12-20 | 40 | 119 | 40 | 79
8 | Imp BD local 8 | 2017-12-21 | 40 | 119 | 40 | 79
13 | Server remoto 13 | 2017-12-22 | 40 | 119 | 40 | 79
|  | 2017-12-23 | 83 | 119 | 83 | 36
|  | 2017-12-24 | 83 | 119 | 83 | 36
|  | 2017-12-25 | 83 | 119 | 83 | 36
|  | 2017-12-26 | 83 | 119 | 83 | 36
|  | 2017-12-27 | 91 | 119 | 91 | 28
|  | 2017-12-28 | 91 | 119 | 91 | 28
|  | 2017-12-29 | 91 | 119 | 91 | 28
|  | 2017-12-30 | 91 | 119 | 91 | 28
|  | 2017-12-31 | 99 | 119 | 99 | 20
|  | 2018-01-01 | 99 | 119 | 99 | 20
|  | 2018-01-02 | 99 | 119 | 99 | 20
|  | 2018-01-03 | 99 | 119 | 99 | 20
|  | 2018-01-04 | 99 | 119 | 99 | 20
|  | 2018-01-05 | 99 | 119 | 99 | 20
|  | 2018-01-06 | 99 | 119 | 99 | 20
|  | 2018-01-07 | 119 | 119 | 119 | 0
|  | 2018-01-08 | 119 | 119 | 119 | 0

## Hoja1
| Sprint 1 | Sprint 2 | Total
Darío | 50 | 48 | 98
Asier | 60 | 34 | 94
Alberto | 65 | 46 | 111
Alejandro | 44 | 38 | 82